Календарный план работы

- Наименование ИНКО: Образовательные стандарты второго поколения. Педагогические площадки.

- Руководители: О.А. Колядинцева, к.п.н.., проректор по НМР БОУ ДПО «ИРООО», Т.Н. Тишина, к.п.н.., зав.кафедрой дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО».

- Координаторы: Т.В. Аристова, ст. преподаватель .кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО», Е.Н. Бойко, ст.преподаватель кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО»,

Л.Д. Калиниченко, методист кафедры дошкольного и начального образования БОУ ДПО «ИРООО».

4.  Участники

|  | Направление ФГОС | Образовательное учреждение | Адрес, телефон ОУ | Ф.И.О. директора | Ф.И.О. кураторов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МОУ «Оконешниковская СОШ» | Омская обл., Оконешниковский р-н, ул. Маяковского 9 8-38-1-66-22-4-46 8-38-1-66-21-9-95 | Овсянникова Ольга Витальевна | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна/основ.и старшая школа |

| Дата | Мероприятия | Ответственные | Результат | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.02 | Установочный семинар «Образовательные стандарты нового поколения: содержание, условия реализации, готовность к внедрению». | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна /основ. и старшая школа | Программа действий. Состав творческих групп | Программа |
| 15.02. 15.00 часов | Обучающий семинар: «Организация деятельности по внедрению компонента основной образовательной программы (ООП). Требования к планируемым результатам освоения ООП». | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна/ основ. и старшая школа | Знакомство с документами | Презентация |
| 24.02 | Обучающий семинар: «Организация деятельности по внедрению компонента ООП. Требования к Условиям реализации ООП» | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна/ основ. и старшая школа | Знакомство с документами | Презентация |
| 03.03 | Обучающий семинар: «Организация деятельности по внедрению компонента ООП. Система оценки достижения планируемых результатов». | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна / основ. и старшая школа | Знакомство с документами | Презентация |
| 10.03 | Обучающий семинар: «Организация деятельности по внедрению компонента ООП Программа формирования УУД»... | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна / основ. и старшая школа | Знакомство с документами | Презентация |
| 29.03 | Анализ документов по схеме (Пакет №1) 1. Создание творческих групп по направлениям: БУП, Примерные программы, Планируемые результаты, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников / до 29.03. 2. Работа в группах по изучению проблемы. Заполнение итоговой таблицы / до 29.03. 3. Круглый стол / 29.03 4. Совещание при директоре «Оценка возможности ОУ по реализации документов ФГОС» / после 29.03 | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна / основ. и старшая школа | Анализ документов, заполнение итоговых таблиц | Итоговые таблицы |
| 31.03 | Анализ типовых заданий для оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального образования по предметам: «Математика», «Русский язык», «Окружающий мир». Оформление результатов анализа в таблице». 1. Создание творческих групп по направлениям: Математика, Русский язык, Окружающий мир / до 31.03. 2. Работа в группах по изучению проблемы. Заполнение итоговой таблицы / 31.03. | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа Язова Марина Ивановна/ основ. и старшая школа | Анализ документов, заполнение итоговых таблиц | Итоговые таблицы |
| 13.04 | Круглый стол для директоров и заместителей ОУ муниципального района по теме «Предупреждение рисков внедрения стандартов второго поколения». | Глуздак Елена Викторовна, методист Оконешниковского УО |  |  |
| 16.04 | Переговорная площадка с родительской общественностью о перспективах внедрения ФГОС | Овсянникова Ольга Витальевна | Знакомство общественности с перспективами внедрения ФГОС | Протокол |
| 27.05 | Заседание МО учителей начальной школы по оценке готовности к разработке ООП своего ОУ. | Коломицкая Елена Алексеевна /нач. школа | Готовность к разработке ООП | Протокол |

Состав творческих групп по анализу документов / ПАКЕТ №1

| Базисный учебный план | Примерные программы | Планируемые результаты | Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников |
| --- | --- | --- | --- |
| Коломицкая Е.А. Бем А.М. Васильева Т.С Довгань С.И. Карпец О.В. Маняк Л.Н. Олейник Н.М. Омельченко А.В. Халиуллина М.Р. Чеботова Е.А. | Захаров В.Р. Атрощенко С.А. Бельдягина М.Ю. Додонова М.Ю. Захарова Т.П. Козякова С.И. Макаренко Е.А. Рахимова В.А. Сапронова Л.В. Титова Н.И. Троицкая Т.Г. | Язова М.И. Будченко Ю.В. Вахитова В.А. Галаева С.Н. Гармс В.Г. Ибрагимова Ф.М. Москавчук В.Н Прусская М.А. Совенко Е.Н. Сошкина Г.П. Шварева Г.А. | Доненко А.Г. Антипенко С.А. Драч А.В. Жукова Т.Л. Кругленко Н.П. Кузнецова Г.Ю. Самоздран Т.И. |

Состав творческих групп по анализу документов / ПАКЕТ №2

| Русский язык | Математика | Окружающий мир |
| --- | --- | --- |
| Язова М.И. Бельдягина М.Ю. Вахитова В.А. Галаева С.Н. Кругленко Н.П. Омельченко А.В. Рахимова В.А. Сошкина Г.П. | Захаров В.Р. Бем А.М. Гармс В.Г. Драч А.В. Захарова Т.П. Козякова С.И. Маняк Л.Н. Ремизова Т.К. Сапронова Л.В. | Коломицкая Е.А. Васильева Т.С. Довгань С.И. Карпец О.В. Макаренко Е.А. Олейник Н.М. Сивак А.А. Титова Н.И. Халиуллина М.Р. Шварева Г.А. |